PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Versão 02 - Revisado em 28/12/15

Sumário

| 1. | Introdução | 03 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Objetivo | 04 |
| 3. | Responsáveis pelo Monitoramento e Avaliação | 04 |
| 4. | Objeto do Monitoramento e Avaliação | 04 |
| 5. | Procedimentos para o Monitoramento e Avaliação | 04 |
| 6. | Atividades da Comissão de Monitoramento e Avaliação | 07 |
| 6.1 | Planejamento | 07 |
| 6.2 | Coleta de Dados | 07 |
| 6.3 | Análise e Interpretação dos Dados | 09 |
| 6.4 | Elaboração do Relatório | 09 |

1. INTRODUÇÃO

O monitoramento e a avaliação são ferramentas de gestão essenciais para subsidiar a tomada de decisão fundamentada em informações.

Conceitualmente, monitoramento é o exame contínuo dos insumos, atividades, processos, produtos de uma intervenção, com a finalidade de otimizar a sua gestão, ou seja, obter mais eficácia, eficiência e, dependendo do alcance do monitoramento, efetividade (Rua, 2009). Por sua vez, avaliação é um julgamento (porque envolve valores) sistemático (porque baseia-se em critérios e procedimentos previamente reconhecidos) dos processos ou dos produtos de uma política, programa ou projeto, tendo como referência critérios explícitos, a fim de contribuir para o seu aperfeiçoamento, a melhoria do processo decisório, o aprendizado institucional e/ou o aumento da accountability (Rua, 2009).

De fato, afirma Rua (2003), a avaliação representa uma potente ferramenta de gestão na medida em que pode ser utilizada no planejamento e formulação de uma intervenção, no acompanhamento de sua implementação e conseqüentes ajustes a serem adotados, e até nas decisões sobre sua manutenção, aperfeiçoamento, mudança de rumo ou interrupção.

O Programa Estadual de Organizações Sociais, regido pela Lei Estadual nº. 8.647/2003, requer a elaboração e implementação de mecanismos de monitoramento e avaliação que contribuirão para a aferição dos resultados, a correção de rumos na execução dos contratos de gestão e do próprio programa, bem como para a transparência e o controle social.

Nesse sentido, foi elaborado este Plano de Monitoramento e Avaliação, que contempla a metodologia e os procedimentos a serem adotados para o monitoramento e a avaliação dos contratos de gestão no âmbito da Secretaria ____________________ (Nome da Secretaria).

RUA, Maria das Graças. Análise de Políticas Públicas: Conceitos Básicos.

In: RUA, Maria das Graças;

2. OBJETIVO

Orientar os atores envolvidos no processo de monitoramento e avaliação dos contratos de gestão, definindo procedimentos e instrumentos para a sua realização.

3. Responsáveis pelo MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O contrato de gestão nº. __/____ será fiscalizado e acompanhado pelo(a) ________________ (nome da organização social), através da sua Diretoria Executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal; e pela contratante, através da ________________________ (nome da UMA), Unidade de Monitoramento e Avaliação – UMA e da Comissão designada para esta finalidade, conforme Portaria nº. __/___, composta pelos seguintes membros:

(listar membros)

4. OBJETO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O monitoramento e a avaliação têm como objeto a gestão e a execução do contrato de gestão.

5. PROCEDIMENTOS PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Diretoria Executiva do(a) ____________________________ (organização social contratada) prestará contas da execução do contrato de gestão nº. __/____, ___________________ (mensalmente, trimestralmente), através do Relatório Trimestral de Prestação de Contas, elaborado segundo modelo padrão (anexo I).

O Relatório será submetido à apreciação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do(a) __________________________________ (organização social contratada) e, após validação, será encaminhado à ________________________ - Unidade de Monitoramento e Avaliação da Secretaria ______________________________ até o 5º dia útil subseqüente ao período avaliado.

A Diretoria Executiva da _______________________ (nome da organização social), ao final de cada exercício financeiro, consolidará as informações dos Relatórios de Prestação de Contas Trimestrais, no Relatório de Prestação de Contas Anual, conforme o modelo padrão (anexo II).

QUADRO 1 – CRONOGRAMA DE PRESTAÇAO DE CONTAS

| Prestações de Contas | Período Avaliado | Datas de Entrega |
| --- | --- | --- |
| 1ª Prestação de Contas | Janeiro a Março | __/04/201_ (5º dia útil do mês de abril) |
| 2ª Prestação de Contas | Abril a Junho | __/07/201_ (5º dia útil do mês de julho) |
| 3ª Prestação de Contas | Julho a Setembro | __/10/201_ (5º dia útil do mês de outubro) |
| 4ª Prestação de Contas | Outubro a Dezembro | __/01/201_ (5º dia útil do mês de janeiro) |
| Prestação de Contas Anual | Janeiro a Dezembro | 31/01/201_ |

A Unidade de Monitoramento e Avaliação encaminhará o Relatório de Prestação de Contas à Comissão de Monitoramento e Avaliação imediatamente após o recebimento.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação procederá a realização das atividades descritas no item 8 a fim de subsidiar a elaboração do Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão, elaborado conforme o modelo padrão (anexo II). A Comissão encaminhará o relatório à Unidade de Monitoramento e Avaliação até o 25º dia do mês subseqüente ao período avaliado.

A Unidade de Monitoramento e Avaliação realizará reunião de monitoramento com o objetivo de discutir e fazer encaminhamentos visando à melhoria da execução contratual, até o 30º de encerramento do trimestre avaliado. Esta reunião contará com a participação do Dirigente Máximo da Organização Social ________________________________ (nome da organização social contratada), ou preposto formalmente designado com conhecimento da execução do serviço e poder decisório para pactuar ações corretivas ou de melhoria.

O Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão, atendendo ao disposto no art. 34 do Decreto Estadual nº. 8.890/2004, que regulamenta a Lei Estadual nº. 8.647/2003 do Programa Estadual de Organizações Sociais, deverá ser encaminhado pela __________________________ (nome da UMA), Unidade de Monitoramento e Avaliação, até o último dia do mês subseqüente ao encerramento de cada trimestre do exercício financeiro ao Secretário do(a)  ________________, ao órgão deliberativo do(a) __________________________ (nome da organização social contratada) e ao CONGEOS.

QUADRO 2 - CRONOGRAMA RELATÓRIO TÉCNICO

| Relatório Técnico Trimestral | Período Avaliado | Datas de Entrega |
| --- | --- | --- |
| 1º Relatório Técnico | Janeiro a Março | 30/04/201_ |
| 2º Relatório Técnico | Abril a Junho | 31/07/201_ |
| 3º Relatório Técnico | Julho a Setembro | 31/10/201_ |
| 4º Relatório Técnico | Outubro a Dezembro | 31/01/201_ |
| Relatório Técnico Anual | Janeiro a Dezembro | 31/01/201_ |

Nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais e não alcance de metas pactuadas, serão efetuados descontos a serem aplicados no próximo repasse dos recursos financeiros, de acordo com a Tabela 4 - Parâmetros para Aplicação de Desconto, constante do Relatório Técnico Trimestral Execução do Contrato de Gestão (anexo III).

Se o Relatório Técnico apontar percentual de alcance das metas inferior a 90% (noventa por cento), o Secretário do(a) _______________________ (Nome do Órgão/Entidade contratante) deverá submetê-lo ao CONGEOS, contendo a justificativa apresentada pelo(a) _________________________ (nome da organização social).

Com base na manifestação do CONGEOS, o Secretário do(a) _______________________ (Nome do Órgão/Entidade contratante), conforme o caso, deverá ouvir a Procuradoria Geral do Estado para decidir, alternativamente, sobre a aceitação da justificativa, a indicação de medidas de saneamento ou a rescisão do Contrato de Gestão.

Se o Relatório Técnico apontar percentual de alcance das metas inferior a 80% (oitenta por cento), o Secretário do(a) _______________________ (Nome do Órgão/Entidade contratante) deverá remetê-lo também ao Tribunal de Contas do Estado, juntamente com o Relatório de Prestação de Contas da Organização Social.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, ao final de cada exercício financeiro, consolidará as informações dos Relatórios Técnicos Trimestrais, no Relatório Técnico Anual, conforme o modelo padrão (anexo IV).

O Relatório Anual de Execução do Contrato de Gestão, no prazo máximo de 60 dias contados do término de cada exercício financeiro, deverá ser encaminhado pelo(a) Secretário(a) ____________________________, ao órgão deliberativo da ________________ (nome da organização social) e ao Tribunal de Contas do Estado.

6. ATIVIDADES DA COMISSAO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇAO

6.1 PLANEJAMENTO

(Descrever as técnicas (observação direta, entrevista, análise documental, questionário, etc.) e anexar instrumentos (formulários, roteiros, etc.) a serem utilizados nos trabalhos de acompanhamento do contrato de gestão, bem como os recursos logísticos necessários (diárias, transporte, materiais e equipamentos. Definir também cronograma de atividades).

QUADRO 3 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA COMISSÃO

| Atividades | 1º Relatório Técnico | 2º Relatório Técnico | 3º Relatório Técnico | 4º Relatório Técnico | Relatório Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento | __/__/___ | __/__/___ | __/__/___ | __/__/___ | __/__/___ |
| Coleta de Dados | __/__/___ | __/__/___ | __/__/___ | __/__/___ | __/__/___ |
| Análise e Interpretação dos dados | __/__/___ | __/__/___ | __/__/___ | __/__/___ | __/__/___ |
| Elaboração do Relatório Técnico | __/__/___ | __/__/___ | __/__/___ | __/__/___ | __/__/___ |

6.2 COLETA DE DADOS

A Comissão realizará as seguintes atividades de acompanhamento do contrato de gestão a fim de responder perguntas avaliativas pertinentes à gestão e execução do contrato de gestão:

- Analisar o Relatório de Prestação de Contas comparativamente ao Contrato de Gestão e seus anexos, observando também a adequação ao modelo padrão, a tempestividade do encaminhamento, a disseminação prevista na legislação e a publicação em meios eletrônicos;

- Verificar se o Relatório Técnico do período avaliativo anterior foi emitido de acordo com o modelo padrão, encaminhado tempestivamente, disseminado conforme legislação e publicado em meios eletrônicos;

- Acompanhar a implementação do Plano de Ação de Melhoria decorrente de recomendações de auditorias realizada no contrato;

- Analisar os processos de aquisições de bens ou serviços, verificando: o atendimento ao regulamento de compras e o tombamento pelo Estado de bens permanentes;

- Verificar os registros de execução da manutenção preventiva e corretiva dos bens permanentes, observando a sua conformidade com o plano de manutenção, bem como verificar a existência de bens ou instalações fora de operação ou com operação limitada;

- Verificar nos registros contábeis financeiros se o ingresso de recursos contratuais ocorreu no montante e no prazo pactuado, se os recursos contratuais e extracontratuais foram aplicados nas atividades necessárias ao alcance das metas pactuadas e se o orçamento executado está de acordo com o planejado;

- Analisar a relação entre o orçamento e as metas comparando o planejado e o executado;

- Verificar registros de execução de metas analisando-os comparativamente ao Plano de Trabalho e ao Relatório de Prestação de Contas;

- Verificar a aplicação do regulamento de seleção na contratação de pessoal;

- Verificar se os recursos materiais disponibilizados pela contratante são adequados, suficientes e tempestivos, de acordo com o pactuado com a organização social contratada através de entrevista aplicada ao ____________ (Diretor Técnico ou cargo equivalente) da unidade;

- Obter registros de manifestações de Ouvidoria pertinentes ao serviço publicizado junto à Ouvidoria especializada da ______________________ (nome da Secretaria);

- Obter junto à Diretoria Geral da ___________________ (nome da Secretaria) registros de notificações relativas ao contrato de gestão emitidas pelos órgãos de controle;

- Analisar os processos de alterações contratuais verificando a tempestividade e a aderência aos procedimentos previstos nas normas legais;

- Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais pela contratante e pela contratada;

- Verificar se houve aplicação de descontos no repasse de recurso em caso de não alcance de meta em períodos avaliativos anteriores.

- (Acrescentar outras atividades de acordo com a especificidade do contrato de gestão).

6.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS

(Descrever os documentos e normas a serem considerados na análise e interpretação dos dados, dentre os quais deve figurar minimamente o contrato de gestão e o Relatório de Prestação de Contas.).

6.4 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO

Os Relatórios Técnicos serão elaborados utilizando os modelos constantes dos anexos III e IV.

Salvador, __ de __________ de _____.

| __________________________________ (Nome do Dirigente da Unidade de Monitoramento e Avaliação do contrato de gestão) | __________________________________ (Nome do Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação) |
| --- | --- |